## Sheet1
[K-Digital] 데이터 사이언스 프로젝트
WBS(Work Breakdown Structure)
팀명 | 2조 러닝머신 | 프로젝트 타이틀 |  |  | 군산 지역 소비 산업 활성화를 위한 전략 품목 선정 요인 분석과 경제적 파급 효과에 대한 예측
구분 | 공정 | 완료율 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 담당자 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일
[7 empty] | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-11 | 2021-08-12 | 2021-08-13 | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 2021-08-18 | 2021-08-19 | 2021-08-20
프로젝트 관리 | 프로젝트 수행계획 수립 | 100% | 2일 | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 전원 | bar: 2021-08-09 to 2021-08-10
| 프로젝트 착수 보고(Kick-Off) |  | 1일 | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 김형림 | bar: 2021-08-10
| 중간보고 및 확인 |  | 1일 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 미정 | bar: 2021-08-13
| 종료보고 및 확인 |  | 1일 | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 미정 | bar: 2021-08-20
프로젝트 수행 | 주제 선정
| 주제 탐색 리서치 | 70% | 2일 | 2021-08-09 | 2021-08-11 | 전원 | bar: 2021-08-09 to 2021-08-11
| 세부 요구사항 정의 | 50% | 2일 | 2021-08-11 | 2021-08-12 | 전원 | bar: 2021-08-11 to 2021-08-12
데이터 수집 및 탐색적 분석
| 주제 관련 도메인 리서치 (군산) | 5% | 12일 | 2021-08-09 | 2021-08-12 | 전원 | bar: 2021-08-11 to 2021-08-13
| 대회 데이터 탐색적 분석 | 0% | 3일 | 2021-08-11 | 2021-08-13 | 전원 | bar: 2021-08-11 to 2021-08-13
| - 편의점 데이터 탐색적 분석 | 0% | 3일 | 2021-08-11 | 2021-08-13 | 데이터 수집 후 분담 | bar: 2021-08-11 to 2021-08-13
| - 유동인구 데이터 탐색적 분석 | 0% | 3일 | 2021-08-11 | 2021-08-13 | 데이터 수집 후 분담 | bar: 2021-08-11 to 2021-08-13
| - 카드 소비 데이터 탐색적 분석 | 0% | 3일 | 2021-08-11 | 2021-08-13 | 데이터 수집 후 분담 | bar: 2021-08-11 to 2021-08-13
| - 유통 데이터 탐색적 분석 | 0% | 3일 | 2021-08-11 | 2021-08-13 | 데이터 수집 후 분담 | bar: 2021-08-11 to 2021-08-13
| 서울시 생활인구 데이터 수집 및 탐색적 분석 | 100% | 12일 | 2020-04-13 | 2020-04-27
| 공공데이터포털 데이터 수집 및 탐색적 분석 | 100% | 12일 | 2020-04-13 | 2020-04-27
데이터 시각화
| 편의점 데이터 활용 시각화 | 0% | 2일 | 2021-08-12 | 2021-08-13 | 데이터 수집 후 분담 | bar: 2021-08-12 to 2021-08-13
| 유동인구 데이터 활용 시각화 | 0% | 2일 | 2021-08-12 | 2021-08-13 | 데이터 수집 후 분담 | bar: 2021-08-12 to 2021-08-13
| 카드 소비 데이터 활용 시각화 | 0% | 2일 | 2021-08-12 | 2021-08-13 | 데이터 수집 후 분담 | bar: 2021-08-12 to 2021-08-13
| 유통 데이터 활용 시각화 | 0% | 2일 | 2021-08-12 | 2021-08-13 | 데이터 수집 후 분담 | bar: 2021-08-12 to 2021-08-13
데이터 모델링
| 데이터 전처리 | 0% | 2일 | 2021-08-16 | 2021-08-17 | bar: 2021-08-16 to 2021-08-17
| 예측 모델 개발 | 0% | 2일 | 2021-08-16 | 2021-08-17 | bar: 2021-08-16 to 2021-08-17
프로젝트 발표
| 프로젝트 보고서 작성 | 0% | 2일 | 2021-08-18 | 2021-08-19 | bar: 2021-08-18 to 2021-08-19
| 프로젝트 PPT 제작 | 0% | 2일 | 2021-08-18 | 2021-08-19 | bar: 2021-08-18 to 2021-08-19
| 프로젝트 발표 | 0% | 1일 | 2021-08-20 | 2021-08-20 | bar: 2021-08-20