## Sheet1
[K-Digital] 데이터 사이언스 프로젝트
WBS(Work Breakdown Structure)
팀명 | 2조 러닝머신 | 프로젝트 타이틀 |  |  | 제주지역 음식물 쓰레기 배출량 감소를 위한 예측 모델 수립 및 주요요인 도출
구분 | 공정 | 완료율 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 담당자 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일
[7 empty] | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-11 | 2021-08-12 | 2021-08-13 | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 2021-08-18 | 2021-08-19 | 2021-08-20
프로젝트 관리 | 프로젝트 수행계획 수립 | 100% | 2일 | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 전원 | bar: 2021-08-09 to 2021-08-10; 2021-08-13
| 프로젝트 착수 보고(Kick-Off) | 100% | 1일 | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 김형림님 | bar: 2021-08-10
| 중간보고 및 확인 | 100% | 1일 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 조장 | bar: 2021-08-13
| 종료보고 및 확인 |  | 1일 | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 미정 | bar: 2021-08-20
프로젝트 수행 | 주제 선정
| 주제 탐색 리서치 | 100% | 5일 | 2021-08-09 | 2021-08-13 | 전원 | bar: 2021-08-09 to 2021-08-13
| 세부 요구사항 정의 | 100% | 3일 | 2021-08-11 | 2021-08-13 | 전원 | bar: 2021-08-11 to 2021-08-13
데이터 수집 및 탐색적 분석
| 주제 관련 도메인 리서치 (군산) | 100% | 4일 | 2021-08-10 | 2021-08-11 | 전원 | bar: 2021-08-10 to 2021-08-11
| 주제 관련 도메인 리서치 | 100% | 3일 | 2021-08-13 | 2021-08-17 | 전원 | bar: 2021-08-09 to 2021-08-17
| 대회 데이터 탐색적 분석 | 100% | 3일 | 2021-08-13 | 2021-08-17 | 전원 | bar: 2021-08-09 to 2021-08-17
| - 쓰레기 배출량 데이터 | 100% | 3일 | 2021-08-13 | 2021-08-17 | 박형준님 | bar: 2021-08-09 to 2021-08-17
| - 유동인구 데이터 | 100% | 3일 | 2021-08-13 | 2021-08-17 | 윤보람님 | bar: 2021-08-09 to 2021-08-17
| - 거주인구 데이터 | 100% | 3일 | 2021-08-13 | 2021-08-17 | 윤보람님 | bar: 2021-08-09 to 2021-08-17
| - 카드소비 데이터 | 100% | 3일 | 2021-08-13 | 2021-08-17 | 김형림님 | bar: 2021-08-09 to 2021-08-17
데이터 시각화
| 편의점 데이터 활용 시각화 | 0% | 2일 | 2021-08-12 | 2021-08-13 | 전원 | bar: 2021-08-11 to 2021-08-12
| 유동인구 데이터 활용 시각화 | 0% | 2일 | 2021-08-12 | 2021-08-13 | 전원 | bar: 2021-08-11 to 2021-08-12
| 카드 소비 데이터 활용 시각화 | 0% | 2일 | 2021-08-12 | 2021-08-13 | 전원 | bar: 2021-08-11 to 2021-08-12
| 유통 데이터 활용 시각화 | 0% | 2일 | 2021-08-12 | 2021-08-13 | 전원 | bar: 2021-08-11 to 2021-08-12
| - 쓰레기 배출량 데이터 | 100% | 3일 | 2021-08-13 | 2021-08-17 | 전원 | bar: 2021-08-09 to 2021-08-17
| - 유동인구 데이터 | 100% | 3일 | 2021-08-13 | 2021-08-17 | 윤보람님 | bar: 2021-08-09 to 2021-08-17
| - 거주인구 데이터 | 100% | 3일 | 2021-08-13 | 2021-08-17 | 김형림님, 윤보람님 | bar: 2021-08-09 to 2021-08-17
| - 카드소비 데이터 | 100% | 3일 | 2021-08-13 | 2021-08-17 | 김형림님, 장우창님 | bar: 2021-08-09 to 2021-08-17
데이터 모델링
| 데이터 전처리 | 100% | 2일 | 2021-08-13 | 2021-08-16 | 장우창님 | bar: 2021-08-13 to 2021-08-17
| 예측 모델 개발 | 100% | 2일 | 2021-08-17 | 2021-08-18 | 전원 | bar: 2021-08-17 to 2021-08-18
| - Gradient Boosting | 100% | 2일 | 2021-08-17 | 2021-08-18 | 전원 | bar: 2021-08-17 to 2021-08-18
| - Random Forest(Bagging) | 100% | 2일 | 2021-08-17 | 2021-08-18 | 전원 | bar: 2021-08-17 to 2021-08-18
| - XGBoost(Boosting) | 100% | 2일 | 2021-08-17 | 2021-08-18 | 전원 | bar: 2021-08-17 to 2021-08-18
| - LightGBM(Boosting) | 100% | 2일 | 2021-08-17 | 2021-08-18 | 전원 | bar: 2021-08-17 to 2021-08-18
| - DNN | 100% | 2일 | 2021-08-17 | 2021-08-18 | bar: 2021-08-17 to 2021-08-18
프로젝트 발표
| 프로젝트 보고서 작성 | 100% | 2일 | 2021-08-18 | 2021-08-19 | bar: 2021-08-18 to 2021-08-19
| 프로젝트 PPT 제작 | 100% | 2일 | 2021-08-18 | 2021-08-19 | 전원 | bar: 2021-08-18 to 2021-08-19
| 프로젝트 발표 | 100% | 1일 | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 박형준님, 장우창님 | bar: 2021-08-20
Note on B4: ====== ID#AAAAL9FcbRM (Manager) 이예슬 (2021-04-12 07:28:07) 아래 기재되어 있는 모든 공정은 예시입니다. 본인 팀의 프로젝트에 맞춰 수정, 추가해서 사용하세요.