## 진행
제주지역 음식물 쓰레기 배출량 감소를 위한 예측 모델 수립 및 주요요인 도출
| 2021. 8. 9. 월 | 2021. 8. 10. 화 | 2021. 8. 11. 수 | 2021. 8. 12. 목 | 2021. 8. 13. 금
| - 주제 논의 - 역할 분담(WBS) | * 기획안 / WBS 제출 (강사님 이메일) | 1. 군산시 - 현행+추진 사업 - 소상공인 관련 조사 - 타지역 활성화 사례 2. 학습 - 군집분석(K-Means) - 비슷한 사례 전처리 방법 |  | * 주제 / 팀명 제출 * 중간 점검 (16:20 - ) | 자율
9:10 - 9:50 |  |  | 군산시 자료 공유 | 온라인 설명회 오전 회의 | 주제 및 데이터 회의 (경기도 지역화폐)
10:00 - 10:50 |  |  |  | 10:15 - 10:40 개별 EDA 10:40 - 11:00 자료 취합 | 주제 및 데이터 회의 (군산)
11:00 - 11:50 |  |  | 데이터 서치 및 개요 파악 (데이터 승인 전) | 강사님 상담 요청 | 11:05 - 11:20 쉬는 시간 강사님 미팅 12:05-13:05 점심 시간
1:00 - 1:50 |  |  | 1:20 - 3:00 데이터 파악 3:00 - 3:15 쉬는 시간 데이터셋 질문 | 소비 데이터 카드/매출 데이터 | 새로운 데이터셋으로 주제 변경 : 제주도 쓰레기
2:00 - 2:50 |  |  |  | 주제 변경 논의 | 2:00 - 3:30 EDA (쓰레기 / 인구 / 음식) 데이터 취합 + 날씨, 코로나 데이터
3:00 - 3:50 |  |  | 3:30 - 4:20 EDA - 온누리 - CJ올리브네트웍스 위주 4:20 - 4:40 중간 논의 |  | EDA
4:00 - 4:50 |  | 주제 발표 |  |  | 중간 점검
5:00 - 5:50 |  |  | 4:50 - 5:30 EDA |  | EDA
| 2021. 8. 16. 월 | 2021. 8. 17. 화 | 2021. 8. 18. 수 | 2021. 8. 19. 목 | 2021. 8. 20. 금
전체 | - 전처리 - EDA | - (오전) 전처리 마무리 - 모델 선택 | (~오후3시) - 하이퍼파라미터 튜닝 - 모델 비교 (오후) - 스토리텔링 | - 발표 준비 (PPT, 스크립트) - 리허설 사전 요청 - 제출(강사님 이메일) | * PPT 제출 & LC 업로드 * 프로젝트 최종 발표
9:10 - 9:50 | - 주말 진행 상황 공유 | - EDA 그래프 논의 (추가 분석 주제, 데이터 처리 수정) 9:10 ~ 10:40 (15분 휴식) | - 모델링 | EDA / 모델 선정 => 결론 -> 오후 결과 공유 전체 플로우 초안
10:00 - 10:50 | - 데이터 통합 논의 - NaN 처리('알수없음' 지역) |  | - 모델링
11:00 - 11:50 | - NaN 처리 | - EDA 추가 진행 (날씨, 카드 소비) 12:05 ~ 13:05 점심시간 | - 모델 결과 논의 및 진행 방향 논의 | 기대효과 및 결론 -> 오후 PPT 초안 (각자 작업)
1:00 - 1:50 | - 시계열 분석 여부 - Target 처리 - 쓰레기 배출량 EDA => 제출csv 행정동 + '알수없음' 제거(별도 분석) | - EDA - 모델 후보 및 고려사항 논의 2:12 ~ 2:25 (쉬는시간) | 12:30 ~ 13:30 점심시간 | PPT 제작 ~ 2:30
2:00 - 2:50 | - - 음식물 쓰레기 선행연구 조사 | - EDA 결과 논의 (상관계수, feature 선택-거주&유동인구) | 기간별(6개월) XGB 기준 feature importance 해석 | PPT 제작 & 스크립트
3:00 - 3:50 | - 각자 EDA 모든 데이터 - 추가할 데이터, 추가할 방식 고민 ~4:00 | 3:34 ~ 3:50 (쉬는 시간) | 2:57 ~ 3:15 쉬는 시간 앞으로 진행 방향 고민 | 취합 및 최종 수정
4:00 - 4:50 | - EDA | - 모델 공부 4:55 ~ 5:10 (쉬는 시간) | - 강사님 미팅~5:20 | 프로젝트 최종점검
5:00 - 5:50 | - EDA | - 모델링 | - 진행 방향 논의 | 프로젝트 최종점검
20:00 - 22:00 |  |  | 기획서 초안 작성
22:00 - 23:00 |  |  | PPT 초안 작성

## WBS_0813
[K-Digital] 데이터 사이언스 프로젝트
WBS(Work Breakdown Structure)
팀명 | 2조 러닝머신 | 프로젝트 타이틀 |  |  | 제주지역 음식물 쓰레기 배출량 감소를 위한 예측 모델 수립 및 주요요인 도출
구분 | 공정 | 완료율 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 담당자 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일
[7 empty] | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-11 | 2021-08-12 | 2021-08-13 | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 2021-08-18 | 2021-08-19 | 2021-08-20
프로젝트 관리 | 프로젝트 수행계획 수립 | 100% | 2일 | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 전원 | bar: 2021-08-09 to 2021-08-10; 2021-08-13
| 프로젝트 착수 보고(Kick-Off) | 100% | 1일 | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 김형림 | bar: 2021-08-10
| 중간보고 및 확인 | 100% | 1일 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 조장 | bar: 2021-08-13
| 종료보고 및 확인 |  | 1일 | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 미정 | bar: 2021-08-20
프로젝트 수행 | 주제 선정
| 주제 탐색 리서치 | 100% | 5일 | 2021-08-09 | 2021-08-13 | 전원 | bar: 2021-08-09 to 2021-08-13
| 세부 요구사항 정의 | 100% | 3일 | 2021-08-11 | 2021-08-13 | 전원 | bar: 2021-08-11 to 2021-08-13
데이터 수집 및 탐색적 분석
| 주제 관련 도메인 리서치 (군산) | 100% | 4일 | 2021-08-10 | 2021-08-11 | 전원 | bar: 2021-08-10 to 2021-08-11
| 주제 관련 도메인 리서치 | 0% | 3일 | 2021-08-13 | 2021-08-17 | 전원 | bar: 2021-08-09 to 2021-08-17
| 대회 데이터 탐색적 분석 | 40% | 3일 | 2021-08-13 | 2021-08-17 | 전원 | bar: 2021-08-09 to 2021-08-17
| - 쓰레기 배출량 데이터 | 0% | 3일 | 2021-08-13 | 2021-08-17 | 전원 | bar: 2021-08-09 to 2021-08-17
| - 유동인구 데이터 | 0% | 3일 | 2021-08-13 | 2021-08-17 | 전원 | bar: 2021-08-09 to 2021-08-17
| - 거주인구 데이터 | 0% | 3일 | 2021-08-13 | 2021-08-17 | 전원 | bar: 2021-08-09 to 2021-08-17
| - 카드소비 데이터 | 0% | 3일 | 2021-08-13 | 2021-08-17 | 전원 | bar: 2021-08-09 to 2021-08-17
데이터 시각화
| 편의점 데이터 활용 시각화 | 0% | 2일 | 2021-08-12 | 2021-08-13 | 전원 | bar: 2021-08-11 to 2021-08-12
| 유동인구 데이터 활용 시각화 | 0% | 2일 | 2021-08-12 | 2021-08-13 | 전원 | bar: 2021-08-11 to 2021-08-12
| 카드 소비 데이터 활용 시각화 | 0% | 2일 | 2021-08-12 | 2021-08-13 | 전원 | bar: 2021-08-11 to 2021-08-12
| 유통 데이터 활용 시각화 | 0% | 2일 | 2021-08-12 | 2021-08-13 | 전원 | bar: 2021-08-11 to 2021-08-12
| - 쓰레기 배출량 데이터 | 0% | 3일 | 2021-08-13 | 2021-08-17 | bar: 2021-08-09 to 2021-08-17
| - 유동인구 데이터 | 0% | 3일 | 2021-08-13 | 2021-08-17 | bar: 2021-08-09 to 2021-08-17
| - 거주인구 데이터 | 0% | 3일 | 2021-08-13 | 2021-08-17 | bar: 2021-08-09 to 2021-08-17
| - 카드소비 데이터 | 0% | 3일 | 2021-08-13 | 2021-08-17 | bar: 2021-08-09 to 2021-08-17
데이터 모델링
| 데이터 전처리 | 50% | 2일 | 2021-08-13 | 2021-08-16 | 장우창님, | bar: 2021-08-13 to 2021-08-17
| 예측 모델 개발 | 0% | 2일 | 2021-08-17 | 2021-08-18 | bar: 2021-08-17 to 2021-08-18
| - Regression model | 0% | 2일 | 2021-08-17 | 2021-08-18 | bar: 2021-08-17 to 2021-08-18
| - Random Forest(Bagging) | 0% | 2일 | 2021-08-17 | 2021-08-18 | bar: 2021-08-17 to 2021-08-18
| - XGBoost(Boosting) | 0% | 2일 | 2021-08-17 | 2021-08-18 | bar: 2021-08-17 to 2021-08-18
| - LightGBM(Boosting) | 0% | 2일 | 2021-08-17 | 2021-08-18 | bar: 2021-08-17 to 2021-08-18
| - DNN | 0% | 2일 | 2021-08-17 | 2021-08-18 | bar: 2021-08-17 to 2021-08-18
프로젝트 발표
| 프로젝트 보고서 작성 | 0% | 2일 | 2021-08-18 | 2021-08-19 | bar: 2021-08-18 to 2021-08-19
| 프로젝트 PPT 제작 | 0% | 2일 | 2021-08-18 | 2021-08-19 | bar: 2021-08-18 to 2021-08-19
| 프로젝트 발표 | 0% | 1일 | 2021-08-20 | 2021-08-20 | bar: 2021-08-20

## WBS_0810
[K-Digital] 데이터 사이언스 프로젝트
WBS(Work Breakdown Structure)
팀명 | 2조 러닝머신 | 프로젝트 타이틀 |  |  | 군산 지역 소비 산업 활성화를 위한 전략 품목 선정 요인 분석과 경제적 파급 효과에 대한 예측
구분 | 공정 | 완료율 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 담당자 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일
[7 empty] | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-11 | 2021-08-12 | 2021-08-13 | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 2021-08-18 | 2021-08-19 | 2021-08-20
프로젝트 관리 | 프로젝트 수행계획 수립 | 100% | 2일 | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 전원 | bar: 2021-08-09 to 2021-08-10
| 프로젝트 착수 보고(Kick-Off) |  | 1일 | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 김형림 | bar: 2021-08-10
| 중간보고 및 확인 |  | 1일 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 미정 | bar: 2021-08-13
| 종료보고 및 확인 |  | 1일 | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 미정 | bar: 2021-08-20
프로젝트 수행 | 주제 선정
| 주제 탐색 리서치 | 70% | 3일 | 2021-08-09 | 2021-08-11 | 전원 | bar: 2021-08-09 to 2021-08-11
| 세부 요구사항 정의 | 0% | 2일 | 2021-08-11 | 2021-08-12 | 전원 | bar: 2021-08-11 to 2021-08-12
데이터 수집 및 탐색적 분석
| 주제 관련 도메인 리서치 (군산) | 5% | 4일 | 2021-08-10 | 2021-08-13 | 전원 | bar: 2021-08-10 to 2021-08-13
| 대회 데이터 탐색적 분석 | 0% | 3일 | 2021-08-11 | 2021-08-13 | 전원 | bar: 2021-08-11 to 2021-08-13
| - 편의점 데이터 탐색적 분석 | 0% | 3일 | 2021-08-11 | 2021-08-13 | 데이터 수집 후 분담 | bar: 2021-08-11 to 2021-08-13
| - 유동인구 데이터 탐색적 분석 | 0% | 3일 | 2021-08-11 | 2021-08-13 | 데이터 수집 후 분담 | bar: 2021-08-11 to 2021-08-13
| - 카드 소비 데이터 탐색적 분석 | 0% | 3일 | 2021-08-11 | 2021-08-13 | 데이터 수집 후 분담 | bar: 2021-08-11 to 2021-08-13
| - 유통 데이터 탐색적 분석 | 0% | 3일 | 2021-08-11 | 2021-08-13 | 데이터 수집 후 분담 | bar: 2021-08-11 to 2021-08-13
| 서울시 생활인구 데이터 수집 및 탐색적 분석 | 100% | 12일 | 2020-04-13 | 2020-04-27
| 공공데이터포털 데이터 수집 및 탐색적 분석 | 100% | 12일 | 2020-04-13 | 2020-04-27
데이터 시각화
| 편의점 데이터 활용 시각화 | 0% | 2일 | 2021-08-12 | 2021-08-13 | 데이터 수집 후 분담 | bar: 2021-08-12 to 2021-08-13
| 유동인구 데이터 활용 시각화 | 0% | 2일 | 2021-08-12 | 2021-08-13 | 데이터 수집 후 분담 | bar: 2021-08-12 to 2021-08-13
| 카드 소비 데이터 활용 시각화 | 0% | 2일 | 2021-08-12 | 2021-08-13 | 데이터 수집 후 분담 | bar: 2021-08-12 to 2021-08-13
| 유통 데이터 활용 시각화 | 0% | 2일 | 2021-08-12 | 2021-08-13 | 데이터 수집 후 분담 | bar: 2021-08-12 to 2021-08-13
데이터 모델링
| 데이터 전처리 | 0% | 2일 | 2021-08-16 | 2021-08-17 | bar: 2021-08-16 to 2021-08-17
| 예측 모델 개발 | 0% | 2일 | 2021-08-16 | 2021-08-17 | bar: 2021-08-16 to 2021-08-17
프로젝트 발표
| 프로젝트 보고서 작성 | 0% | 2일 | 2021-08-18 | 2021-08-19 | bar: 2021-08-18 to 2021-08-19
| 프로젝트 PPT 제작 | 0% | 2일 | 2021-08-18 | 2021-08-19 | bar: 2021-08-18 to 2021-08-19
| 프로젝트 발표 | 0% | 1일 | 2021-08-20 | 2021-08-20 | bar: 2021-08-20